**奥特迅集约式公共超充站**

**惠州惠城区奥特迅三环东路充电站工程**

**工程施工招标公告**

**一、项目概况**

1.1 建设单位：深圳前海奥特迅新能源服务有限公司

1.2 项目名称：惠州惠城区奥特迅三环东路充电站工程

1.3 发包形式：工程主要设备材料由招标方提供，工程施工及部分辅助材料由承包方提供（即招标方提供充配电设备、电缆、灯具、摄像头、消防器材），详见工程量清单。

1.4 施工内容：充电设施部分/供配电部分/10kV外线

（1）充电设备部分：投标方根据其获取的招标文件（内含施工图）中所列的工程量清单及乙供材料进行报价，如项目实施过程中有变动（需经招标方同意），最终以实体工程量为准；

（2）供配电部分/10kV外线：电力报装及报验，供配电部分设计（勘察、设计、施工图、竣工图），和投标方根据其获取的招标文件中所列的工程量清单及乙供材料进行报价，如项目实施过程中有变动（需经招标方同意），最终以实体工程量为准；

1.5 招标控制价

（1）充电设施部分：663057.24元

（2）供配电部分（不含10KV外线）：144685.57元

（3）**10kV外线：无，由投标方根据供电方案现场踏勘并提供有竞争力的报价**

1.6 要求工期：75日历天（中标公告起15天不计入工期，用于中标单位出供配电部分施工图），工程竣工验收完成并接火送电。

**二、投标人资格要求**

2.1 本次招标要求投标人须具有《电力工程施工总承包叁级》或《机电设备安装工程专业承包叁级》及《承装、修（试）许可证五级》及以上资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

2.2 本项目不接受联合体投标。

**三、投标流程**

3.1 招标资料：包含施工图、供电方案和工程量清单，详见附件。

3.2 投标文件组成

（1）公司三证等资质文件

（2）授权代表身份证复印件及**联系方式**

（3）类似工程业绩证明

（4）投标报价汇总表及明细表

3.3 投标格式文件要求

（1）投标文件应逐页加盖单位的公章。

（2）文件名格式：惠州惠城区奥特迅三环东路充电站-XX文件。

（3）所有文件均放入一个压缩包，并命名：惠州惠城区奥特迅三环东路充电站-XX公司-投标报价文件。

3.4 投标文件提交

投标人递交投标文件的截止时间为2025年4月2日18:00，需及时将投标文件（扫描件）发送至公司招标邮箱（wangyf@atc-a.com）；逾期发送的投标文件，招标人不予受理。

**四、投标结果及公示**

本次投标结果将在深圳奥特迅电力设备股份有限公司官网及微信公众号公示

**五、联系方式**

地址：深圳南山高新技术产业园北区松坪山路3号奥特迅电力大厦

联系人：

陈先生 18570655320

王女士 15013897975